## Feuil1
SEMAINES
ACTIVITES | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12
| 2019-02-20 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-03-13 | 2019-03-20 | 2019-03-27 | 2019-04-03 | 2019-04-10 | 2019-04-17 | 2019-05-01 | 2019-05-08 | 2019-05-15
| Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi | Mercredi
Travail préliminaire
Auto-formation sur le machine learning | bar: 2019-02-20
Planification
Ecriture du cahier des charges | bar: 2019-02-27 to 2019-03-06
Préparation du planning | bar: 2019-02-27
Analyse économique
Analyse de la concurrence | bar: 2019-03-13 to 2019-03-20
Etude de marché | bar: 2019-03-13 to 2019-03-20
Etude du meilleur modèle économique | bar: 2019-03-13
Analyse du projet existant
Visite des installations chez e-sculape | bar: 2019-03-06
Compréhension et documentation du projet existant | bar: 2019-03-06; 2019-03-27
Analyse des documents en input | bar: 2019-03-27
Analyse technologique
Recherche de solution pour arriver à l'objectif | bar: 2019-03-27
Description et analyse de ces solutions | bar: 2019-03-27 to 2019-04-03
Conception
Formation sur les divers solutions de l'analyse techno | bar: 2019-03-20 to 2019-04-03
Modélisation de la solution | bar: 2019-04-03
Réalisation
Programmation de l'agorithme | bar: 2019-04-03 to 2019-05-01
Tests et évaluation | bar: 2019-05-01
Rapport
Rédaction du rapport | bar: 2019-03-06 to 2019-05-15
Préparation de la défense orale | bar: 2019-05-15
Milestones
Séance de début du projet | bar: 2019-02-20
Rendu du cahier des charges | 2019-02-27: 2
Rendu de l'analyse économique | 2019-03-13: 3
Rendu de l'analyse du projet existant | 2019-03-20: 4
Analyse technologique et d'un choix de techno | 2019-04-03: 5
Rendu de la modélisation de la solution | 2019-04-10: 6
Rapport de tests | 2019-05-01: 7
Rendu du rapport aux professeurs responsables | 2019-05-08: 8
Défense orale | 2019-05-15: 9
|  | LEGENDE |  |  |  | P. Audriaz |  |  | Milestone |  | Vacances